Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ №4» \_\_\_\_\_\_\_Н.В. Анкудинова

Приказ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2015г

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Итог** |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ** | | | | |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО ОВЗ. | сентябрь 2015г  - май 2016 г. | Зам. директора по УВР | Банк данных |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика работы по введению ФГОС НОО ОВЗ | Сентябрь  2015 г.. | Зам. директора по УВР | Утверждение плана-графика |
| 1.3. | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в школе | Сентябрь-декабрь  2015 г.. | Зам. директора по УВР | Мониторинг условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.4. | Ознакомление с методическими рекомендациями по разработке на основе ФГОС НОО ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО | 2015г. | Зам.директора по УВР | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5. | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС для детей с ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | 2015-2016 уч.год | Рабочая группа | Предоставление отчетности по итогам мониторинга готовности ОО к введению ФГОС НОО ОВЗ в Министерство образования и науки РА |
| 1.6. | Разработка адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ  (с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре) | 2015-2016 уч.год | Рабочая группа | Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО |
| 1.7. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ | Октябрь-декабрь  2015 г. | Зам. директора по УВР  Учителя начальных классов | Составление списка учебников |
| 1.8. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ | Январь  2016 г. | Зам. директора по УВР | План методической работы |
| 1.9. | Приведение локальных актов школы в соответствие с ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015–  май 2016 г. | рабочая группа | Утверждение локальных актов |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ** | | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ. Утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ | Сентябрь-октябрь  2015 г. | Зам. директора по УВР | Приказ о создании рабочей группы |
| 2.2. | Организация обсуждения примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования НОО ОВЗ | 2015-2016 уч.год | Рабочая группа | Знакомство с АООП НОО |
| 2.3. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | январь 2016 – ноябрь 2016 | Зам. директора по УВР | Участие педагогических работников ОО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 3.1 | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015-  декабрь 2016 | Зам.директора по УР, ВР | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ |
| 3.2 | Участие в мониторинге кадровой готовности школы к введению ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 – август 2016 | Зам.директора по УР, руководитель МС | аналитическая справка о кадровой готовности |
| 3.3 | Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | январь 2016 – ноябрь 2016 | Зам. директора по УВР | Участие педагогических работников ОО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 4.1. | Эффективное планирование расходов средств | сентябрь 2015, далее постоянно | Директор школы |  |
| 4.2. | Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 | Директор школы | выполнение государственного задания |
| 1. **Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 5.1. | Проведение совещаний, семинаров, педсоветов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 г.г. | Зам. директора по УВР | информированность педагогов по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Размещение на сайте информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе школы | постоянно | Зам. директора по УВР | информированность |
| 5.3. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 г.г. | Зам.директора по УР | выпуск брошюр, оформление стенда,  родительские собрания |